УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики

от 18 октября 2021 г. № 276

**ПЛАН**

**основных мероприятий гражданской обороны Донецкой Народной Республики на 2022 год**

| **№**  **п/п** | **Планируемые мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Мероприятия, проводимые Правительством Донецкой Народной Республики** | | | | |
| **1.1. Основные мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | |
|  | Сбор руководящего состава гражданской обороны органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по подведению итогов работы в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий в 2021 году и определение основных задач на 2022 год | Январь 2022 года | Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (далее – МЧС ДНР), органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Сбор руководящего состава территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики по подведению итогов работы в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий  в 2022 году и определение основных задач на 2023 год | Декабрь 2022 года | Органы местного самоуправления, организации входящие в состав территориальной подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики |  |
|  | Подготовка Плана основных мероприятий гражданской обороны Донецкой Народной Республики на 2023 год | До 01.09.2022 года | МЧС ДНР, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Подготовка материалов и обеспечение проведения заседаний Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Донецкой Народной Республики | Согласно плану работы  Государственной  комиссии | МЧС ДНР, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Проведение комплексной квартальной проверки системы централизованного оповещения с включением электросирен, уличных громкоговорителей, отбором радио и телевизионной сети, привлечением Республиканского оператора связи «Феникс» | 17.03.2022 года  16.06.2022 года  15.09.2022 года  17.11.2022 года | МЧС ДНР, Министерство связи Донецкой Народной Республики, Государственное предприятие «Комтел», органы местного самоуправления, организации всех форм собственности Донецкой Народной Республики |  |
|  | Организация и проведение комплексной проверки республиканской системы централизованного оповещения с отбором радио и телевизионной сети | 20.01.2022 года  17.02.2022 года  21.04.2022 года  19.05.2022 года  21.07.2022 года  18.08.2022 года  20.10.2022 года  15.12.2022 года | МЧС ДНР, Министерство связи Донецкой Народной Республики, Государственное предприятие «Комтел», органы местного самоуправления, организации всех форм собственности Донецкой Народной Республики |  |
|  | Поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения к выполнению задач по предназначению путем своевременного технического обслуживания на основе договорных отношений | В течение 2022 года | МЧС ДНР, Министерство связи Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления, организации - балансодержатели местных систем оповещения Донецкой Народной Республики |  |
|  | Разработка нормативной правовой базы в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий | В течение 2022 года | МЧС ДНР, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Проведение обследования территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных площадей Донецкой Народной Республики на предмет обнаружения, обезвреживания и уничтожения неразорвавшихся взрывоопасных предметов | В течение 2022 года | МЧС ДНР, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
| **Раздел 2. Основные мероприятия МЧС ДНР в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | |
| **2.1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечения пожарной безопасности**  **и безопасности людей на водных объектах** | | | | |
|  | Проведение инвентаризации средств радиационной, химической защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. Учет диспетчерских служб, систем наблюдения и оповещения на химически опасных объектах | До 01.11.2022 года | МЧС ДНР, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации всех форм собственности Донецкой Народной Республики |  |
| **2.2. Учения и тренировки** | | | | |
|  | Проведение командно-штабных учений органов управления и сил гражданской обороны, территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики: |  | Органы местного самоуправления, организации всех форм собственности Донецкой Народной Республики, МЧС ДНР |  |
|  | - Тельмановский район  - г. Снежное  - Амвросиевский район  - г. Шахтерск  - г. Торез  - г. Харцызск  *-* г. Енакиево | Апрель 2022 года  Май 2022 года  Июнь 2022 года  Июль 2022 года  Август 2022 года  Сентябрь 2022 года  Октябрь 2022 года |  |  |
|  | Проведение штабных тренировок с органами управления территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики | В течение 2022 года | Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики, МЧС ДНР |  |
|  | Проведение штабной тренировки с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по выполнению задач:  - во время весеннего ледохода и паводка;  - в сложных условиях осенне-зимнего периода | Февраль 2022 года  Ноябрь 2022 года | МЧС ДНР, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Организация и проведение тактико-специальных учений с силами и средствами пожарно-спасательных подразделений МЧС ДНР на объектах и территориях по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ | В течение 2022 года | МЧС ДНР, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации всех форм собственности Донецкой Народной Республики |  |
| **Раздел 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны, Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики, должностных лиц, специалистов и населения** | | | | |
| **3.1. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | |
|  | Организация и проведение учебно-методического сбора с главами органов местного самоуправления (начальниками гражданской обороны городов и районов) Донецкой Народной Республики | Май 2022 года | МЧС ДНР, главы органов местного самоуправления (начальники гражданской обороны городов и районов) Донецкой Народной Республики |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню гражданской обороны | 3-й – 4-й квартал  2022 года | МЧС ДНР, Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Организация и проведение инструкторско-методических занятий со специалистами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по направлению «Гражданская оборона, защита населения и территорий» | Март 2022 года  Июль 2022 года  Ноябрь 2022 года | МЧС ДНР, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Организация и проведение семинара-совещания с сотрудниками органов повседневного управления территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики (диспетчерские (дежурные) службы местных администраций) | Сентябрь 2022 года | МЧС ДНР, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Организация обучения руководящего состава, должностных лиц и специалистов в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МЧС ДНР | В течение 2022 года | МЧС ДНР, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Организация и проведение в общеобразовательных, профессиональных и дошкольных образовательных организациях мероприятий:  - День гражданской обороны  - Неделя безопасности ребенка | Апрель – май  2022 года  Апрель – май  2022 года | Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, МЧС ДНР, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Организация и проведение разъяснительной работы в образовательных организациях Донецкой Народной Республики по действиям при обнаружении взрывоопасных предметов | Март - апрель  2022 года  Сентябрь - ноябрь 2022 года | Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, МЧС ДНР, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Методическое руководство по созданию и организации деятельности сил гражданской обороны | В течение 2022 года | МЧС ДНР, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации всех форм собственности Донецкой Народной Республики |  |
|  | Методическое руководство созданием и совершенствованием сети консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при органах местного самоуправления | В течение 2022 года | МЧС ДНР, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Методическое руководство и контроль работы базовых (опорных) кафедр по вопросам гражданской обороны и безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях высшего профессионального образования | В течение 2022 года | Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, МЧС ДНР, органы исполнительной власти Донецкой Народной Республики |  |
|  | Рассмотрение и согласование Положений об органах повседневного управления функциональных и территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики (диспетчерские (дежурные) службы местных администраций, органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики) | В течение 2022 года | МЧС ДНР, органы исполнительной власти Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Освещение в средствах массовой информации командно-штабных и тактико-специальных учений, штабных тренировок с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, «Дня гражданской обороны», учебно-методических сборов, а также других мероприятий в сфере гражданской обороны | В течение 2022 года | МЧС ДНР, Министерство информации Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Создание и распространение наружной и внутренней социальной рекламы, создание специальных рубрик (страниц) в газетах и журналах из основных направлений безопасности жизнедеятельности | В течение 2022 года | МЧС ДНР, Министерство информации Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
| **Раздел 4. Основные мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | |
|  | Создание и организация деятельности сил гражданской обороны | В течение 2022 года | Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации всех форм собственности Донецкой Народной Республики |  |
|  | Организация и проведение сезонной проверки уличного противопожарного водоснабжения в городах и районах Донецкой Народной Республики | Апрель 2022 года  Октябрь 2022 года | МЧС ДНР, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики, Коммунальное предприятие «Вода Донбасса», Государственное унитарное предприятие «Вода Донбасса» |  |
|  | Организация и проведение проверки готовности подразделений Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики к выполнению задач по предназначению в весенне-летний период  2022-2023 гг. | Апрель – май  2022 года | МЧС ДНР, Государственный комитет лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики |  |
|  | Разработка комплекса организационных и практических мероприятий по предотвращению пожаров в лесах и сельскохозяйственных угодьях на протяжении пожароопасного периода | До 01.05.2022 года | Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики, Государственный комитет лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики, МЧС ДНР, Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Проведение ежегодного технического освидетельствования мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжей) | Май – июнь  2022 года | МЧС ДНР, органы местного самоуправления, организации всех форм собственности Донецкой Народной Республики, Республиканский центр санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики |  |
|  | Организация и проведение совместной проверки готовности подразделений Государственного предприятия «АВТОДОР» к выполнению задач по предназначению в осенне-зимний  период 2022-2023 гг. | Август – сентябрь 2022 года | Министерство транспорта Донецкой Народной Республики, Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, МЧС ДНР |  |
|  | Проведение совместных профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний и летний периоды | В течение 2022 года | МЧС ДНР, Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики, Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики |  |
|  | Проведение рейдов (совместных рейдов) на побережье Азовского моря и внутренних водоемах Донецкой Народной Республики | 2-й – 3-й квартал  2022 года | МЧС ДНР, Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики |  |