Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Администрации Старобешевского муниципального округа

Донецкой Народной Республики

от 15 мая 2024 года № 230

Порядок

принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации в муниципальном образовании Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации (далее - Порядок) в муниципальном образовании Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики (далее – муниципальное образование) и разработан в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств (бюджетирования, ориентированного на достижение результата), а также совершенствования работы с муниципальными программами, повышения их эффективности и результативности.

Муниципальная программа — это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Понятия, используемые в Порядке:

Цель - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат социально-экономического развития муниципального образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы.

Задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы.

Мероприятие -совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы.

Целевой показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи.

Конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) в сфере социально-экономического развития муниципального образования, которое отражает положительный результат от реализации муниципальной программы.

Куратор муниципальной программы - заместитель главы администрации, ответственный за стратегическое планирование и соответствие целей муниципальной программы основным направлениям и приоритетам социально-экономического развития муниципального образования.

Ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной программы - структурное подразделение администрации муниципального образования, ответственное за разработку и реализацию муниципальной программы, достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы, а также непосредственных результатов реализуемых им мероприятий.

Участники муниципальной программы - куратор, ответственный исполнитель (разработчик), органы местного самоуправления, муниципальные и иные организации, а также физические лица, задействованные в реализации мероприятий муниципальной программы.

Результативность муниципальной программы - степень достижения запланированных результатов.

Эффективность муниципальной программы - соотношение достигнутых результатов к затраченным на их достижение ресурсам.

Основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, основные мероприятия, конечные результаты реализации муниципальной программы, непосредственные результаты по основным мероприятий, сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе мероприятий.

Факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы.

Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений социально-экономического развития муниципального образования и иных нормативных правовых актов, реализуется ответственным исполнителем муниципальной программы, под общим контролем куратора муниципальной программы.

Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.

Срок реализации муниципальной программы определяется в соответствии с перечнем муниципальных программ и не может превышать 3 лет.

1. Порядок разработки муниципальных программ в муниципальном образовании Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
	1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, приоритетами социально-экономического развития муниципального образования, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации и Донецкой Народной Республики в соответствующей сфере деятельности.
	2. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с перечнем муниципальных программ, утверждаемых постановлением администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики.
	3. Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с требованиями подпункта 2.4 пункта 2 Порядка.
	4. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ, сроки реализации муниципальных программ, кураторов и ответственных исполнителей (разработчиков).
	5. Разработка проекта муниципальной программы или проекта внесения изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем (разработчиком) в форме проекта постановления администрации, в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными подпунктом 4.2 пункта 4 Порядка.
	6. Отдел бюджетного планирования администрации осуществляет:
* методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ, формирует бюджет муниципального образования в структуре проектов муниципальных программ;
* проводит согласование проектов муниципальных программ, внесения изменений в муниципальные программы;
* рассматривает на предмет соответствия расходных обязательств, включаемых в состав муниципальной программы, целям, задачам и целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы;
* осуществляет оценку эффективности муниципальных программ.
1. Куратор муниципальной программы осуществляет:
* стратегическое планирование и управление ходом реализации муниципальной программы, обеспечивает контроль за достижением целей муниципальной программы;
* координацию решений и действий, направленных на достижение целей муниципальной программы, отстаивает интересы участников муниципальной программы и защищает решения, направленные на реализацию муниципальной программы в органах муниципального управления;
* обеспечивает контроль за своевременным утверждением муниципальных программ и внесением изменений, принимает участие в заседаниях, комиссиях и других совещательных органах по вопросам муниципальной программы.
1. Ответственный исполнитель (разработчика) осуществляет:
* разработку и формирование муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу;
* согласование проекта муниципальной программы или внесение изменений в муниципальную программу;
* реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы;
* подготовку полугодового и годового отчета по реализации муниципальной программы; первоначальную оценку эффективности реализации муниципальной программы при подготовке полугодового отчета о реализации муниципальной программы;
* осуществляет на постоянной основе текущий мониторинг за реализацией муниципальной программы, и ее отдельных мероприятий, в том числе путем подготовки отчетов, и первоначальной оценки эффективности реализации муниципальной программы.
1. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать, при участии куратора внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, в сроки их реализации и целевые показатели, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.
2. Порядок утверждения муниципальных программ в муниципальном образовании Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
3. Порядок утверждения муниципальных программ Ответственный исполнитель (разработчик) после завершения формирования проекта муниципальной программы, проходит процедуру согласования у куратора муниципальной программы, по основным целевым показателям (индикаторам), по целесообразности и достаточности включенных в программу мероприятий, с учетом сроков их реализации и выполнения задач муниципальной программы.
4. Ответственный исполнитель (разработчик), в отсутствии замечаний со стороны куратора муниципальной программы, проходит дальнейшую процедуру согласования в отделе бюджетного планирования, по источникам финансирования муниципальной программы, по объему ресурсов затрачиваемых на ее реализацию, наличие подтверждающих материалов и обоснований по сформированным показателям, правильность применения подходов прогнозирования при формировании и расчете стоимостных характеристик и показателей, на соответствие предъявляемых требований к структуре и содержанию муниципальной программы.
5. Согласованный в отделе бюджетного планирования проект муниципальной программы требует совместного и предварительного рассмотрения у заместителя главы администрации на предмет сбалансированности основных показателей муниципальной программы в составе проекта бюджета, соблюдения принципов экономности, достаточности и эффективности использования бюджетных средств, соответствие целей и задач муниципальной программы основным направлениям социально-экономической политики муниципального образования.
6. Глава Администрации, по итогам проведения согласительных слушаний с участниками процесса подготовки, рассмотрения и согласования проекта муниципальной программы, с учетом полученных разъяснений от участников процесса и наличия обоснований в защиту необходимости включения основных параметров и направлений, согласовывает конечный проект муниципальной программы в предложенном виде. При недостаточности обоснований или наличии существенных замечаний проект муниципальной программы возвращается ответственному исполнителю на доработку и исправление замечаний, в установленном порядке. При этом, процедуру согласования необходимо осуществить в соответствии с п.3. утвержденного Порядка, на повторной основе.
7. Подготовленные и прошедшие полную процедуру согласования в Администрации, проекты муниципальной программ направляется, в составе проекта бюджета по основным показателям, на комиссию по вопросам бюджетной политики и предпринимательства для рассмотрения и утверждения решения о бюджете.
8. Муниципальная программа или изменения в ранее утвержденные программы подлежат приведению в соответствии с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. Глава администрации утверждает муниципальную программу постановлением Администрации, в установленном порядке.
9. Требования к содержанию муниципальной программы в муниципальном образовании Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
10. Муниципальная программа разрабатывается для достижения целей и

решения задач социально-экономического развития муниципального образования. Значения целевых показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования. При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также

характеризующих их целевых показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, внебюджетные источники, а также иные инструменты государственной политики, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

1. Муниципальная программа должна содержать:
* паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к Порядку;
* характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования, приоритеты и цели в указанной сфере;
* перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы, с предложениями о мерах по их минимизации;
* механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию об осуществлении контроля хода ее выполнения, а также о периодичности и условиях предоставления сведений о ходе реализации муниципальной программы главе администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики;
* перечень целевых показателей муниципальной программы;
* мероприятия муниципальной программы с указанием сроков их реализации и взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми показателями муниципальной программы по форме согласно приложению 2,3 к Порядку.
* порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации.
1. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (далее - целевые показатели) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
* отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
* иметь количественное значение;
* непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;
* отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг.
1. Целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям:
* адекватность (целевой показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все важные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы, при этом из формулировки целевого показателя должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений целевого показателя, отражающая достижение соответствующей цели или решение задачи);
* точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);
* объективность (не допускается использование целевых показателей, улучшение конечных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел, используемые целевые показатели не должны создавать стимулы для исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы к искажению результатов реализации муниципальной программы);
* сопоставимость (выбор целевых показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);
* однозначность (определение целевого показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, для чего следует избегать излишне сложных целевых показателей и целевых показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
* экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые целевые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
* достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга и оценки реализации муниципальной программы);
* своевременность и регулярность (отчетные данные должны представляться в соответствии с подпунктами 6.2 - 6.6 пункта 6 Порядка).
1. Количественные значения целевых показателей рассчитываются по годам на срок реализации муниципальной программы в соответствующих единицах измерения: на основе данных федерального статистического наблюдения, на основе данных отчетности муниципального образования и других источников получения информации с указанием источника получения информации.

Значения целевых показателей определяются ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с указами Президента Российской Федерации, федеральными НПА, указами Главы ДНР и муниципальными нормативными правовыми актами. При расчете целевых показателей на основе данных отчетности муниципального образования и при расчете целевых показателей, по которым не предусмотрено статистическое наблюдение, приводится порядок расчета значения целевого показателя или указывается источник получения информации.

1. С учетом специфики муниципальной программы в нее могут быть включены дополнительные разделы. Муниципальная программа может содержать приложения, в том числе перечень прочих целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной программы, порядки предоставления субсидий, если мероприятия программы предполагают предоставление субсидий из бюджетов различных уровней.
2. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ устанавливаются пунктом 7 утвержденного Порядка.
3. По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по муниципальному образованию Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
	1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (далее - бюджетные ассигнования).
	2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Старобешевского муниципального совета о бюджете Старобешевского муниципального образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постановления администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, целевых показателей, перечня мероприятий на текущий и последующие годы. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Старобешевского муниципального совета о бюджете Старобешевского муниципального образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на очередной финансовый год и на плановый период не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу.
	3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Старобешевского муниципального образования, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики и планирования бюджетных ассигнований, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.
5. Управление реализацией муниципальной программы по муниципальному образованию Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
	1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет начальник управления бухгалтерского учета и финансового обеспечения Администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики.
	2. Ответственный исполнитель ежегодно до 15 июля текущего года представляет информацию о ходе реализации муниципальной программы за первое полугодие в управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения Администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики по форме согласно приложению 2 к Порядку.
	3. Ответственный исполнитель до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - отчеты), и направляет их в управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения Администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики по форме согласно приложению 3 к Порядку.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

* 1. Управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения Администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики проводит мониторинг реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.
	2. Результаты мониторинга по итогам года до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляется управлением бухгалтерского учета и финансового обеспечения Администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики главе администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики в форме сводного годового доклада о ходе реализации муниципальных программ.
	3. Оценку эффективности муниципальных программ осуществляет управления бухгалтерского учета и финансового обеспечения Администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики. Результаты ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, докладываются главе Администрации.
1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ по муниципальному образованию Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования позволяет оценить степень достижения планируемых целей и задач программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных результатов, как по отдельным мероприятиям, так и по программе в целом.

|  |
| --- |
| Управляющий делами Администрации Е.М. Биатова  |

Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации в муниципальном образовании Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики подготовлен отделом экономического развития, торговли, инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела  |  Н.И. Берющева |