Приложение №1

к Постановлению Совета Министров Донецкой Народной Республики

от 09.04.2015г. № 5-1

План

мероприятий по подготовке и празднованию Года Победы в ознаменование 70-летия  
Победы советского народа и Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнение списка проживающих на территории Донецкой Народной Республики участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним | До 25.04 | Главы администраций городов и районов |
| 2 | Уточнение списка участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, чьи жилые помещения пострадали в результате агрессии Украины | До 30.04 | Главы администраций городов и районов |
| 3 | Определение размера ущерба и сметы расходов на восстановление разрушенного жилья участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним | До 01.06 | Главы администраций городов и районов Министерство строительства и ЖКХ |
| 4 | Оказание помощи и восстановление разрушенного жилья участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним | До 01.09 | Главы администраций городов и районов Министерство строительства и ЖКХ |
| 5 | Выплата единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны | До 05.05 | Министерство финансов, Центральный Республиканский банк, ГП "Почта Донбасса", Министерство труда и социальной политики |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Выдача участникам Великой Отечественной войны продовольственных наборов | До 05.05 | Государственный комитет гуманитарного обеспечения, главы государственных администраций |
| 7 | Проведение комплексных медицинских осмотров участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним | До 01.09 | Министерство здравоохранения, главы администраций |
| 8 | Благоустройство мест захоронений погибших в боях за освобождение от немецко-фашистских захватчиков | До 01.05 | Главы государственных администраций, Министерство строительства и ЖКХ |
| 9 | Восхождение на Эльбрус с установлением флага ДНР и мемориальной таблички в честь 70-летия Победы | 19.04-01.05 | Министерство молодежи, спорта и туризма |
| 10 | Легкоатлетический и велопробег по маршруту "Донецк - мемориал - Саур Могила" | 07.май | Министерство молодежи, спорта и туризма |
| 11 | Авто-мотопробег по маршруту "Донецк - Саур Могила" | 08.май | Министерство молодежи, спорта и туризма |
| 12 | Культурно-спортивные мероприятия в городах и районах Донецкой Народной Республики | 08.05-09.05 | Главы государственных администраций, Министерство молодежи, спорта и туризма, Министерство культуры, Министерство образования и науки |
| 13 | Торжественные мероприятия на мемориальном комплексе "Саур Могила":  -митинг  -закладка часовни -возложение | 08.май | Главы  государственных администраций, Министерство культуры, Министерство строительства и ЖКХ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Праздничные мероприятия: -митинги -полевые кухни -тематические площадки -концерты | 08.05-09.05 | Главы государственных администраций |
| 15 | Республиканское торжественное собрание, посвященное 70-летию Победы | 08.май | Министерство культуры, Главы государственных администраций |
| 16 | Театрализованные мероприятия, парад, концерты, праздничный салют в г. Донецке | 09.май | Министерство обороны, Министерство культуры, Министерство молодежи, спорта и туризма, Министерство образования и науки,  Г лава администрации г.Донецка |
| 17 | Международный турнир по мини­футболу | 10.05-11.05 | Министерство молодежи, спорта и туризма |