Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО  
 Распоряжением Главы  
 Донецкой Народной Республики  
 от 24 марта 2017 г. №72-1

**ПРОГРАММА**

**«Суперинтенсивный яблоневый сад» на плошали 10 га в Тельмановском  
районе Донецкой Народной Республики»**

|  |  |
| --- | --- |
| Главный  распорядитель  средств  Республиканского  бюджета | Министерство агропромышленной политики продовольствия Донецкой Народной Республики |
| Заказчик | Министерство агропромышленной политики  продовольствия Донецкой Народной Республики  определяет своим распорядительным документом |
| Ответственный  исполнитель | Министерство агропромышленной политики продовольствия Донецкой Народной Республики определяет своим распорядительным документом |
| Цели и задачи Программы | Цель: развитие отрасли садоводства в Донецкой Народной Республике путем создания экономических и технологических условий для закладки суперинтенсивного яблоневого сада на земельном участке ориентировочной площадью 10 га, расположенном в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.  Задачи:  1. Закладка суперинтенсивного высокоурожайного яблоневого сада в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.  2. Организация капельного полива яблоневого сада в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.  3. Автоматизация процесса орошения (сооружение и ввод в эксплуатацию насосной станции). |
| Мероприятия по реализации Программы | Главному распорядителю средств Республиканского бюджета:  -определить пользователя земельного участка ориентировочной площадью 10 га, расположенного в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики; -обеспечить разработку землеустроительной документации на земельные участки, которые изымаются;  -запросить и получить до 20 апреля 2017г. экспертизу проектно-сметной документации по объекту: «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в |

Продолжение приложения 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | Тельмановском районе Донецкой Народной Республики; -полученные денежные средства направлять по факту выполнения мероприятий, подтвержденных документально;  -обеспечить контроль целевого использования средств Республиканского бюджета согласно Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики. Заказчику:  Реализовать (выполнить) мероприятия по закладке суперинтенсивного сада на земельном участке ориентировочной площадью 10 га, расположенном в административно-территориальных границах Тельмановского района Донецкой Народной Республики. Для этого:  1) заключить договоры с поставщиками и подрядчиками для выполнения сметы расходов по Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики;  2) подписать сметы расходов на выполнение работ по Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики с поставщиками и подрядчиками;  3) обеспечить технический надзор за выполнением работ;  4) для получения денежных средств согласно плану- графику финансирования Заказчику необходимо предоставить Главному распорядителю средств Республиканского бюджета отчет о выполненных работах, с документами, подтверждающими факт их выполнения. |
| Сроки реализации Программы | 01 апреля 2017 г. - 30 июня 2017 г. |
| Ресурсное  обеспечение  Программы | Средства Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики |
| План-график  финансирования | Общий объем финансирования программных мероприятий в период с 01 апреля 2017 г. по 30 июня 2017 г. составляет 29 506 953 росс, руб., в том числе:  - апрель - 14 344 740 росс.руб.  - май - 6 840 000 росс. руб.  - июнь - 8 322 213 росс. руб. |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  программы | Создание имущественного комплекса — суперинтенсивного сада на земельном участке ориентировочной площадью 10 га, расположенном в административно-территориальных границах  Тельмановского района Донецкой Народной Республики. |