Приложение 2

 УТВЕРЖДЕНО
 Распоряжением Главы
 Донецкой Народной Республики
 от 24 марта 2017 г. №72-1

**СМЕТА РАСХОДОВ**

**к Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» ориентировочной площадью 10 га в Тельмановском**

**районе Донецкой Народной Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок выполнения | Заказчик | Расходы на реализацию, росс. руб. | Ожидаемый результат |
| Всего | в том числе за счет средств: |
| Республиканского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Подготовительные работы** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта землеустройства по отводу земельного участка 1-ая категория сложности (площадь 10 га) | 10.04.-30.06.2017 | Минис-терствоагропо-мышлен-нойполитики ипродово-льствияДонецкойНароднойРеспубли-ки | 17 661,42 | 17 661,42 | Отвод земельного участка под яблоневый сад ориентировочной площадью 10 га |
| 1.2. | Формирование обменного файла | 10.04.-30.06.2017 | 710,00 | 710,00 |
| 1.3. | Разработка землеустроительной документации на земельные участки, указанные в Распоряжении Главы Донецкой Народной Республики | 10.04.-30.06.2017 | 30 000,00 | 30 000,00 |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок выполнения | Заказчик | Расходы на реализацию, росс. руб. | Ожидаемый результат |
| Всего | в том числе за счет средств: |
| Республиканского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Прокладка труб ПНД (полиэтилен низкогодавления)** |  | Заказчик, определен-ныйраспоряди-тельнымдокумен-томМинис-терстваагропро-мышлен-нойполитики ипродо-вольствияДонецкойНароднойРеспубли-ки |  |  |  |
| 2.1. | Поставка труб ПНД | 17.04.-30.04.2017 | 1 254 872,00 | 1 254 872,00 | Закупка и доставка 2859 м труб ПНД |
| 2.2. | Рытье траншеи | 19.04.-19.05.2017 | 90 359,00 | 90 359,00 | Подготовка траншеи протяженностью 2859 м |
| 2.3. | Укладка трубы | 20.04.-20.05.2017 | 65 884,00 | 65 884,00 | Укладка 2859 м труб |
| 2.4. | Установка фитингов,отводов и т.д. | 01.05.-20.05.2017 | 139 496,00 | 139 496,00 | Установка фитингов, отводов -499 шт. |
| 2.5. | Засыпка траншей | 15.05.-27.05.2017 | 52 021,00 | 52 021,00 | Засыпка траншеи протяженность 2859 м |
| **3.** | **Саженцы** |  |  |  |  |
| 3.1. | Поставка саженцев | 01.04-15.04.2017 | 8 819 532,00 | 8 819 532,00 | Поставка саженцев – 35000 шт. |
| 3.2. | Посадка саженцев | 10.04.-30.04.2017 | 843 327,00 | 843 327,00 | Посадка саженцев 35000 шт. |
| **4.** | **Установка шпалерныхстолбов** |  |  |  |  |
| 4.1. | Поставка столбов | 17.04.-30.04.2017 | 4 937 264,00 | 4 937 264,00 | Поставка столбов -4200 шт. |
| 4.2. | Установка столбов | 20.04.-31.05.2017 | 1 162 287,00 | 1 162 287,00 | Установка столбов -4200 шт. |
| 4.3. | Поставка составных частей | 17.04.-30.04.2017 | 1 893 947,00 | 1 893 947,00 | Поставка составных частей -18902 шт. |
| 4.4. | Монтаж составных частей | 01.05.-31.05.2017 | 55 917,00 | 55 917,00 | Монтаж составных частей -18902 шт. |
| **5.** | **Капельная лента** |  |  |  |  |
| 5.1. | Поставка капельной ленты | 17.04-30.04.2017 | 623 020,00 | 623 020,00 | Поставка капельной ленты – 30100 м. |
| 5.2. | Монтаж капельной ленты | 01.05.-31.05.2017 | 2 925 520,58 | 2 925 520,58 | Монтаж капельной ленты – 30100 м. |
| **6.** | **Организация внешнего** |  |  |  |  |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок выполнения | Заказчик | Расходы на реализацию, росс. руб. | Ожидаемый результат |
| Всего | в том числе за счет средств: |
| Республиканского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **искуственногоограждения сада** |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Поставка материалов | 17.04.-30.04.2017 | 1 375 955,000 | 1 375 955,000 | Поставка материалов для монтажа внешнего искусственного ограждения сада |
| 6.2. | Монтаж забора | 01.05.-31.05.2017 | 319 155,00 | 319 155,00 | Монтаж внешнего искусственного ограждения сада протяженностью – 1851 м |
| **7.** | **Монтаж насосной станции** |  |  |  | Насосная станция в сборе |
| 7.1. | Поставка материалов | 17.04.-30.04.2017 | 4 151 153,00 | 4 151 153,00 | Поставка материалов для насосной станции |
| 7.2. | Монтаж насосной станции | 08.05.-31.05.2017 | 51 905,00 | 51 905,00 | Монтаж насосной станции |
| **8.** | **Автоматизация насосной станции** |  |  |  |  |
| 8.1. | Поставка материалов | 17.04.-30.04.2017 | 323 353,00 | 323 353,00 | Поставка материалов для строительства помещения насосной станции |
| 8.2. | Монтаж системы автоматизации | 22.05.-31.05.2017 | 44 854,00 | 44 854,00 | Монтаж автоматизированной насосной станции |
| **9.** | **Подготовка помещения насосной станции** |  | Заказчик,определенныйраспоряди-тельнымдокументомМинистерстваагропромышлен- |  |  |  |
| 9.1. | Поставка материалов | 17.04.-30.04.2017 | 290 751,00 | 290 751,00 | Поставка материалов для строительства насосной станции |
| 9.2. | Строительство помещения | 15.05.-10.06.2017 | 38 009,00 | 38 009,00 | Строительство помещения насосной станции |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок выполнения | Заказчик | Расходы на реализацию, росс. руб. | Ожидаемый результат |
| Всего | в том числе за счет средств: |
| Республиканского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | нойполитики ипродово-льствияДонецкойНароднойРеспубли-ки |  |  |  |
|  | **Всего суммафинансирования** | **II квартал2017 г.** |  | **29 506 953,00** | **29 506 953,00** |  |