Приложение 1

к Распоряжению Главы Донецкой Народной Республики от 22.06.2015г № 99

План мероприятий по созданию Мемориального комплекса погибшим в результате агрессии Украины

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| 1 | Выдача технического задания на проектирование | До 09.07. 2015 г. |
| 2 | Проведение проектно-изыскательных работ | До 09.07.2015 г. |
| 3 | Проведение конкурса на лучший проект Мемориального комплекса погибшим в результате агрессии Украины. До 09.07.2015 г. | До 09.07.2015 г. |
| 4 | Заключение договора с победителем конкурса на разработку проекта и изготовление скульптурных элементов | До 13.07.2015 г. |
| 5 | Начало этапа земляных работ | До 20.07.2015 г. |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации. | До 13.07.2015 г. |
| 7 | Этап общестроительных работ | До 03.08.2015 г. |
| 8 | Изготовление скульптурных элементов | До 17.08.2015 г. |
| 9 | Монтажные работы | До 24.08.2015 г. |
| 10 | Благоустройство территории | До 31.08.2015 г. |
| 11 | Открытие Мемориального комплекса погибшим в результате агрессии Украины | До 03.09.2015 г. |