Приложение

к Распоряжению Правительства

Донецкой Народной Республики

от 16 августа 2019 г. № 81

План

проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны

на территории Донецкой Народной Республики

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (подготовительный) |
| 1. | Проведение учебного семинар-занятия по реализации комплекса мероприятий, осуществляемых в период инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) | сентябрь 2019 года | МЧС ДНР | Привлекаются представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Донецкой Народной Республики (подведомственных им предприятий, учреждений, организаций при необходимости), а также Фонда государственного имущества Донецкой Народной Республики |
| 2. | Подготовка перечней ЗС ГО, расположенных на территории городов и районов Донецкой Народной Республики, планируемых к проведению инвентаризации | сентябрь 2019 года | Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики | Перечни ЗС ГО, планируемых к проведению инвентаризации согласовуются МЧС ДНР |

Продолжение приложения

| 3. | Подготовка распоряжений органов местного самоуправления Донецкой Народной Республики «О проведении инвентаризации ЗС ГО». Формирование органами местного самоуправления Донецкой Народной Республики инвентаризационных комиссий | октябрь 2019 года | Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики | Перечни ЗС ГО, планируемых к проведению инвентаризации являются обязательным приложением к распоряжениям органов местного самоуправления Донецкой Народной Республики «О проведении инвентаризации ЗС ГО» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Предоставление в МЧС ДНР заверенных копий распоряжений органов местного самоуправления «О проведении инвентаризации ЗС ГО» и перечней ЗС ГО, расположенных на территории городов и районов Донецкой Народной Республики, планируемых к проведению инвентаризации и согласованных с МЧС ДНР | октябрь 2019 года – ноябрь 2019 года | Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики | Документация предоставляется в МЧС ДНР на бумажном носителе с сопроводительными письмами |
| II этап (проведение инвентаризации ЗС ГО) |
| 1. | Обследование (проверка) членами инвентаризационных комиссий ЗС ГО, подлежащих инвентаризации в соответствии с согласованными МЧС ДНР перечнями ЗС ГО, проверка наличия и правильности оформления документации на ЗС ГО с ежемесячным предоставлением в МЧС ДНР сведений о ходе проведения инвентаризации ЗС ГО | декабрь 2019 года – июнь 2020 года | Инвентаризационные комиссии | Осуществление обследования ЗС ГО инвентаризационными комиссиями |

Продолжение приложения

| 2. | Оформление материалов проведения инвентаризации ЗС ГО, сводного отчета о результатах проведенной инвентаризации ЗС ГО | июль 2020 года | Инвентаризационные комиссии | Материалы инвентаризации оформляются в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению инвентаризации ЗС ГО на территории Донецкой Народной Республики, утверждаемыми МЧС ДНР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Предоставление в МЧС ДНР материалов проведения инвентаризации ЗС ГО, в том числе сводного отчета о результатах проведенной инвентаризации ЗС ГО | август 2020 года – сентябрь 2020 года | Инвентаризационные комиссии | Вся инвентаризационная документация ЗС ГО предоставляется в МЧС ДНР на бумажном носителе с сопроводительными письмами, а также на цифровом носителе в формате «dос». Материалы фотофиксации переносятся на оптический носитель информации (CD или DVD диск) с подробным описанием и нумерацией файлов фотофиксации |
| 4. | Формирование и предоставление МЧС ДНР в Фонд государственного имущества Донецкой Народной Республики информации, полученной по результатам проведения инвентаризации, о бесхозных ЗС ГО, а также о ЗС ГО не находящихся в собственности (пользовании) с целью определения органа управления ЗС ГО согласно действующему законодательству | октябрь 2020 года – ноябрь 2020 года | МЧС ДНР | МЧС ДНР после обработки полученных по результатам проведения материалов инвентаризации предоставляет информацию о бесхозных ЗС ГО, а также о ЗС ГО не находящихся в собственности (пользовании) в Фонд государственного имущества Донецкой Народной Республики |