Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Главы  
Донецкой Народной Республики  
от 24 марта 2017 года №72-1  
(в редакции Распоряжения Главы  
Донецкой Народной Республики  
от 12 июли 2017 года№ 206)

**ПРОГРАММА  
«Суперинтенсивный яблоневый сад» на плошали 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республика**

|  |  |
| --- | --- |
| Главный  распорядитель  средств  Республиканского  бюджета | Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики. |
| Заказчик | Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики определяет своим распорядительным документом. |
| Ответственный  исполнитель | Государственное предприятие «АГРО-ДОНБЛСС» |
| Цели и задачи Программы | Цель: развитие отрасли садоводства в Донецкой Народной Республике путем создания экономических и технологических условий для закладки суперинтенсивного яблоневого сада на земельном участке ориентировочной площадью 10 га, расположенном в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.  Задачи:  1. Закладка супсринтснсивного высокоурожайного яблоневого сада в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.  2. Организация капельного полива яблоневого сада в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.  3. Автоматизация процесса орошения (сооружение и ввод в эксплуатацию насосной станции). |
| Мероприятия по реализации Программы | Главному распорядителю средств Республиканского бюджета:  запросить и получить до 20.04.2017 экспертизу проектно-сметной документации но объекту: «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики;  полученные денежные средства направлять по факту выполнения работ, подтвержденных документально; |
|  | обеспечить контроль целевого использования средств Республиканского бюджета согласно Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.  Ответственному исполнителю:  Реализовать (выполнить) мероприятия но закладке супсриигенеинного сада на земельном участке ориентировочной площадью 10 га, расположенном в административно-территориальных границах Тельмановского района Донецкой Народной Республики в объемах, не превышающих утвержденные сметой расходов к Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики в соответствии с Графиком выполнения подрядных работ (Приложение).  Для этого:  1) заключить договора с поставщиками и подрядчиками для выполнения Программы «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики;  2) обеспечить технический надзор за выполнением работ;  3) для оплаты выполненных подрядных работ Ответственному исполнителю необходима предоставить Заказчику акты приемки выполненных строительных работ по форме КБ-2в и справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат, соответствующей форме КБ-3. |
| Сроки реализации Программы | 01 апреля 2017 г. - 30 сентября 2017 г. |
| Ресурсное  обеспечение  Программы | Средства Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Создание имущественного комплекса суперинтенсивного сада па земельном участке ориентировочной площадью 10 га, расположенном в административно-территориальных границах Тельмановского района Донецкой Народной Республики. |

Приложение

к Программе «Супериитенсианый яблоневый сад» на площади  
10 гп п Тельмановском районе  
Донецкой Народной Республики

**ГРАФИК**

выполнения подрядных работ ( папы работ) по закладке Суперинтенсивного яблоневого сада на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ n/п** | **Наименование работ** | **Сроки выполнении** |
| 1. | **Прокладка груб ПНД (полиэтилен низкого давления)** |  |
| 1.1. | Закупка и доставка 2859 м труб ПНД | 18.04.2017 31.07.2017 |
| 1.2. | Подготовка траншем протяженностью 2854 м | I8.04.2U 17 31.07.2017 |
| 1.3. | Укладка трубы 2859 м т руби | 18.04.2017- 31.07.2017 |
| 1.4. | Установка фитингов, отводов - 499 шт. | 18.04.2017 31.07.2017 |
| 1.5. | Засыпка траншеи протяженностью 2859 м | 18.04 2017 - 31.07.2017 |
| **2.** | **Приобретение и посадки саженцев** |  |
| 2.1. | Приобретение и посадка саженцев -35000 шт. | 01.04.2017- 15.05.2017 |
| **3.** | **Установка шпалерных столбов** |  |
| 3.1. | Поставка столбов 4 2П0 шт. | 10.04.2U17- 10.08.2017 |
| 3.2. | Установка столбов -4 200 шт | 10.04.20)7- 10.08.2017 |
| 3.3. | Поставка составных частей - 18 902 hit. | 10.04.2017- 10.08.2017 |
| 3.4. | Монтаж составных частей - 18 902 ш г. | 10.04.2017- 10.08.2017 |
| **4.** | **Приобретение и монтаж капельной ленты** |  |
| 4.1. | Приобретение и монтаж капельной ленты - 30 100 м | 25.06.2017 - 20.08.20 7 |
| **5.** | **Организация внешнего искусственного ограждения сада** |  |
| 5.1. | Поставка материалов и монтаж внешнего искусственного ограждения сада | 01.08.2017-31.08.2017 |
| **6.** | **Монтаж, подготовка помещения и автоматизация насосной станции** |  |
| 6.1. | Поставка материалов и монтаж насосной станции | 01.07.2017 20.0S.2017 |
| 6.2. | Поставка материалов для строительства помещении насосной станции | 01.07.2017 20.08.2017 |
| 6.3. | Строительство помещения насосной станции | 01.07.2017 -20.08.2017 |
| 6.4. | Монтаж автоматизированной насосной системы | 01.07.2017 20.08.2017 |
| 6.5. | Пуско-наладочные работы | 01.07.2017-20.08.2017 |
| **7.** | **Завершение работ, предоставление документации, сдачи Объекта.** | 01.04.2017-30.09.2017 |