Приложение  
к Распоряжению Правительства  
Донецкой Народной Республики  
от 16 августа 2019 г. № 81  
(*в ред. Распоряжения Правительства ДНР* [*от 09.12.2020 № 313*](https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-313-20201209/))

**План**

**проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны**

**на территории Донецкой Народной Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | | Срок  исполнения | Исполнители | Примечание |
| I этап (подготовительный) | | | | | |
| 1. | Проведение учебного семинар-занятия по реализации комплекса мероприятий, осуществляемых в период инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) | | сентябрь 2019 года | МЧС ДНР | Привлекаются представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Донецкой Народной Республики  (подведомственных им предприятий, учреждений, организаций при необходимости), а также Фонда государственного имущества Донецкой Народной Республики |
| 2. | Подготовка перечней ЗС ГО, расположенных на территории городов и районов Донецкой Народной Республики, планируемых к проведению инвентаризации | | сентябрь 2019 года | Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики | Перечни ЗС ГО, планируемых к проведению инвентаризации согласовуются МЧС ДНР |
| 3. | Подготовка распоряжений органов местного самоуправления Донецкой Народной Республики «О проведении инвентаризации  ЗС ГО». Формирование органами местного самоуправления Донецкой Народной Республики инвентаризационных комиссий | | октябрь 2019 года | Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики | Перечни ЗС ГО, планируемых к проведению инвентаризации являются обязательным приложением к распоряжениям органов местного самоуправления Донецкой Народной Республики «О проведении инвентаризации ЗС ГО» |
| 4. | Предоставление в МЧС ДНР заверенных копий распоряжений органов местного самоуправления «О проведении инвентаризации ЗС ГО» и перечней ЗС ГО, расположенных на территории городов и районов Донецкой Народной Республики, планируемых к проведению инвентаризации и согласованных с МЧС ДНР | | октябрь 2019 года  –  ноябрь 2019 года | Органы местного самоуправления Донецкой  Народной Республики | Документация предоставляется в МЧС ДНР на бумажном носителе  с сопроводительными письмами |
| II этап (проведение инвентаризации ЗС Г О) | | | | | |
| 1. | Обследование (проверка) членами инвентаризационных комиссий ЗС ГО, подлежащих инвентаризации в соответствии с согласованными МЧС ДНР перечнями ЗС ГО, проверка наличия и правильности  оформления документации на ЗС ГО с ежемесячным предоставлением в МЧС ДНР сведений о ходе проведения инвентаризации ЗС ГО | декабрь 2019 года - апрель 2021 года | | Инвентаризационные комиссии | Осуществление обследования ЗС ГО  инвентаризационными комиссиями |
| 2. | Оформление материалов проведения инвентаризации ЗС ГО. сводного отчета о результатах проведенной инвентаризации ЗС ГО | май  2021 года | | Инвентаризационные комиссии | Материалы инвентаризации оформляются в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению инвентаризации ЗС ГО на территории Донецкой Народной Республики, утверждаемыми МЧС ДНР |
| 3. | Предоставление в МЧС ДНР материалов проведения инвентаризации ЗС ГО, в том числе сводного отчета о результатах проведенной инвентаризации ЗС ГО | До  1 июля 2021 года | | Инвентаризационные комиссии | Вся  инвентаризационная документация ЗС ГО предоставляется в МЧС ДНР на бумажном носи­теле с сопроводительными письмами, а также на цифровом носителе в формате «doc».  Материалы фотофиксации переносятся на оптический носитель инфор­мации (C'D или DVD диск) с подробным описанием и нумерацией файлов фотофиксации |
| 4. | Формирование и предоставление МЧС ДНР в Фонд государственного имущества Донецкой Народной Республики информации, полученной по результатам проведения инвентаризации, о бесхозных ЗС ГО. а также о ЗС ГО не находящихся в собственности  (пользовании) с целью определения органа управления ЗС ГО согласно действующему законодательству | До  1 августа 2021 года | | МЧС ДНР | МЧС ДНР после  обработки  полученных по  результатам  проведения  материалов  инвентаризации  предоставляет  информацию о  бесхозных ЗС ГО. а также о ЗС ГО не находящихся в собственности (пользовании) в Фонд  государственного  имущества  Донецкой  Народной  Республики |